План мероприятий МКУ «Управление образования»

МР «Кизлярский район», по модернизации системы образования, направленный на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

на период 2020-2021 гг.

| № |  | Основные направления деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Федеральные образовательные стандарты основного общего образования. Продолжение введения ФГОС на основной ступени обучения (9 класс) |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Введение ФГОС основного общего образования (9 класс) | 01.09.2020 | Гаирбекова Ш.С. | 100% введения ФГОС ООО (9 классы). |
| 1.2 |  | Обеспечение и контроль использования учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, сформированным в соответствии с порядком проведения экспертизы на соответствие ФГОС. | Август –сентябрь 2020г. | Бабенко Д.М. | 100% использование учебников в соответствии с перечнем |
| 1.3 |  | Контроль над разработкой в образовательных организациях района основной образовательной программы ФГОС (5-11классы) | Сентябрь 2020 | Гаирбекова Ш.С. Бабенко Д.М. | Наличие образовательной программы, рабочих программ по предметам |
| 1/4 |  | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС основного общего образования | В течение года | Курилова Э.З. Ведущие специалисты УО по учебным дисциплинам | Обеспечения кадровых условий для введения ФГОС основного общего образования. |
| 2. Развитие системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Работа муниципальной системы оценки качества образования | В течение года | Бабенко Д.М. Гаирбекова Ш.С. | Наличие комплексного электронного мониторинга качества образования на уровне отдела образования и образовательных организаций. Развитие муниципальной и школьных систем управления качеством образования. Наличие банка контрольно-измерительных материалов личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся. |
| 2.2. |  | Привлечение общественных институтов к процедурам оценки качества образования. | В течение года | Агакшиева З.Ш. | Повышение открытости и гласности, участие общественности в управлении системой образования. Информация в составе ежегодного публичного доклада. |
| 2.3 |  | Совершенствование инструментария реализации модели РСОКО | В течение года | Бабенко Д.М. Гаирбекова Ш.С. | Наличие системы электронного мониторинга качества образования. |
| 2.4 |  | Организация проведения ВПР | В течение года | Гаирбекова Ш.С. | Обеспечение 100 % участия ОО района в ВПР |
| 2.5 |  | Организация участия образовательных организаций района в международных мониторингах оценки качества образования PISA | По графику Минпроса РФ | Бабенко Д.М. | Обеспечение участия передовых школ района в международных мониторингах по оценке качества образования |
| 3.Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Организация мероприятий для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности, в системе общего и дополнительного образования. Мониторинг развития системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей. | В течение года | Гаирбекова Ш.С. | Продолжение формирования и обновление банка данных по одаренным детям. |
| 3.2 |  | Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады по всем общеобразовательным учебным предметам | По графику | Гаирбекова Ш.С. | Увеличение % охвата участия учащихся района |
| 3.3 |  | Обеспечение участия победителей муниципальных конкурсных мероприятий в мероприятии регионального и российского уровней | В течение года | Начальник управления образования | 100% победителей муниципальных конкурсов участвуют в мероприятиях других уровней |
| 4.Развитие учительского потенциала |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации | В течение года | Курилова Э.З. | Совершенствование системы повышения квалификации. |
| 4.2 |  | Развитие системы профессиональных конкурсов и последующее сопровождение профессионального развития лауреатов и победителей. | постоянно | Бабенко Д.М. | Выявление и поддержка лучших педагогов, стимулирование внедрения передового педагогического опыта. |
| 4.3 |  | Организация систематической работы по выявлению, обобщению, распространению педагогического опыта (проведение семинаров, открытых уроков, презентаций педагогической деятельности) | постоянно | Гаирбекова Ш.С. | Совершенствование профессиональной компетентности педагогов |
| 4.4 |  | Совершенствование механизма материального и морального стимулирования деятельности педагогов | постоянно | Начальник управления образования Заместители начальника | повышение заинтересованности в качестве педагогического труда |
| 5.Сохранение и укрепления здоровья школьников |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Совершенствование деятельности по сохранению, укреплению, здоровья обучающихся и развитию физической культуры. | постоянно | Бабенко Д.М. Гамзатова С.М. | Создание предпосылок для валеологической среды, способствующей сохранению физического, психического и социального здоровья участников образовательного процесса. |
| 5.2 |  | Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся. | В каникулярное время | Шихабудинова И.К. | Расширение возможностей для оздоровления обучающихся. |
| 5.3. |  | Психолого – медико – педагогическое сопровождение учащихся, детей инвалидов. | постоянно | Шихабудинова И.К. | Обеспечение психолого – медико - педагогическое сопровождения образования детей-инвалидов. |
| 5.4 |  | Организация систематических медосмотров обучающихся | Осень 2020 Весна 2021 | Заместитель начальника управления образования | Проведение профилактического обслуживания обучающихся |
| 5.5 |  | Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм в образовательном процессе | постоянно | Заместитель начальника управления образования | Комфортные и безопасные условия обучения |
| 6.Изменение инфраструктуры образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности. |  | В течение года | Гасанов М.М. | Обеспечение пожарной антитеррористической безопасности |
| 6.2 | Ежегодный ремонт образовательных организаций (капитальный, косметический) |  | Лето 2021 | Гамзатова С.М. |  |
| 6.3 | Обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет участников образовательного процесса |  | постоянно | Ведущий специалист по ИКТ | Расширение использование ИТК технологий в образовательном процессе. |
| 6.4 | Развитие дистанционного образования. Внедрение моделей организации дистанционного образования детей инвалидов, нуждающихся в обучении на дому. |  | Август- сентябрь 2021 | Ведущий специалист управления образования, курирующий направление работы. | Расширение возможностей для получения современного качественного образования. |
| 6.5 | Организация работы программ «Электронный дневник», «Электронный журнал», «Электронное портфолио» |  | В течение года | Ведущий специалист по ИКТ | Обеспечение современных требований к условиям материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса; создание единой образовательной информационной среды |
| 6.6 | Работа Интернет сайта управления |  | постоянно | Ведущий специалист по ИКТ |  |
| 6.7 | Создание программы развития образования муниципального района «Кизлярский район» на 2021-2026 гг |  | Январь 2021 г. | Агакшиева З.Ш. Бабенко Д.М. | Программа развития образования |
| 7.Развитие самостоятельности системы образования района |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Введение электронного документа оборота, развития системы открытого электронного мониторинга. |  | Август 2021 | Гамзатова С.М. | Оптимизация системы управления |
| 7.2 | Деятельность представительных и коллегиальных органов в системе образования района. |  | В течение года | Начальник управления образования | Расширение общественного участия в управлении системой образования района. |
| 7.3 | Подготовка публичных отчетов о деятельности управления образования |  | Ежегодно в августе | Агакшиева З.Ш. Бабенко Д.М. | Достижение принципа открытости |

Начальник

МКУ «Управления образования»

МР «Кизлярский район»                                                              Агакшиева З.Ш.