План реализации мероприятий по проекту

«Образование» на 2020-2021 учебный год

(Приложение № 4 к плану работы МКУ «Управление образования»             МР «Кизлярский район»)

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка публичного доклада о результатах деятельности отдела образования за 2019 -2020 учебный год | Август 2020г | Начальник |  |
| 2. | Разработка программы развития муниципальной системы образования на 2021 -2026 гг | Ноябрь 2020 | Агакшиева З.Ш. Бабенко Д.М. |  |
| 3. | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг | До конца учебного года. | Заместитель начальника Социально-психологические службы образовательных организаций |  |
| 4. | Проведение проверок деятельности образовательных учреждений по достижению требований государственного образовательного стандарта | В течение учебного года | Кураторы школ, в соответствии с планом до конца апреля 2021 года |  |
| 5. | Обеспечение сопровождения участия педагогических работников в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального уровней | В течение учебного года | Заместитель начальника Начальник отдела общего образования и независимой оценки качества образования |  |

| 6. | Создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих современным требованиям к предоставлению образовательной услуги | В течение учебного года | Заместитель начальника Начальник отдела общего образования и независимой оценки качества образования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Развитие сети муниципальных образовательных учреждений | В течение учебного года | Начальник управления образования |  |
| 8 | Развитие форм дистанционного образования, в том числе детей-инвалидов | 4 квартал 2020 года | Заместитель начальника Начальник отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию |  |
| 9. | Привлечение молодых специалистов – педагогов для работы в образовательных учреждениях | 3,4 квартал 2020 года | Курилова Э.З. |  |
| 10. | Продолжение работы по введению федеральных государственных образовательных стандартов на уровне основного образования (5-9 классы) | В течение учебного года | Гаирбекова Ш.С. Ибрагимова Х.М. |  |
| 11. | Информатизация образования | В течение учебного года | Ведущий специалист по ИКТ |  |
| 12. | Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе организация летнего отдыха детей | В течение учебного года | Шихабудинова И.К. |  |
| 13. | Развитие системы дошкольного образования | В течение года | Заместитель начальника, Ведущий специалист по ДОУ |  |
| 14. | Осуществление контроля за безопасностью перевозок, обучающихся к месту обучения | В течение учебного года | Начальник отдела образования, Ведущий специалист по вопросам безопасности |  |
| 15. | Информационное сопровождение деятельности муниципальной образовательной системы | В течение учебного года | Ибрагимова Х.М. |  |
| 16. | Развитие системы дополнительного образования | В течение учебного года | Ведущий специалист-куратор дополнительного образования |  |
| 17. | Развитие системы работы с одаренными детьми | В течение учебного года | Гаирбекова Ш.С. |  |
| 18. | Создание условий и переход на инклюзивное обучение | В течение учебного года | Ведущий специалист отдела образования, курирующий данное направление |  |
| 19. | Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях Кизлярского района | В течение учебного года | Начальник отдела общего образования и независимой оценки качества образования, Ведущие специалисты (учебные дисциплины) |  |

Начальник

МКУ «Управление образования»

МР «Кизлярский район»                                                             Агакшиева З.Ш.