| «СОГЛАСОВАНО» Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Республики Дагестан ________________ Я. Бучаев «____» _______ 2021 года | «УТВЕРЖДАЮ» Глава ______________________________ (наименование МО) _______________ А.В.Микиров «____» ________ 2021 года |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по повышению качества образования в

МР «Кизлярский район» Республики Дагестан

на период до 2026 года

г. Махачкала

- Направление «Результаты обучения школьников»

- Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

По итогам государственной итоговой аттестации в 2019-2021 годах ситуация в Кизлярском районе сложилась следующим образом:

| № п/п | Наименование МО | Количество участников ОГЭ, преодолевших минимальный порог чел. (% от общего числа) |  |  | Количество участников ЕГЭ, преодолевших минимальный порог чел. (% от общего числа) |  |  | Количество участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов чел. (% от общего числа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кизлярский район | 841 (97%) | 848 (100%) | 814 (98%) | 191 (94%) | 210 (100%) | 195(99,5%) | 20 (11%) | 20 (10%) | 28 (14%) |

| № п/п | Наименование предмета | Средняя оценка ОГЭ по Кизлярскому району |  |  | Средний балл ЕГЭ по Кизлярскому району |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Русский язык | 3,5 | - | 3,3 | 59 | 53 | 61 |
| 2 | Математика (профильная) | 3,8 | - | 3,1 | 47 | - | 39 |

В целях создания целостной системы МКУ «Управление образования» МР «Кизлярский район», единого образовательного пространства и сложившейся практики перспективного и текущего планирования деятельности образовательных организаций, расположенных на территории района разработаны:

- Программа развитие системы образования МР «Кизлярский район» РД на 2021-2025 годы

- Годовой план работы МКУ «Управление образования» МР «Кизлярский район» на 2021-2022 учебный год.

- План повышения качества образования по учебным предметам.

- План по подготовке муниципального района «Кизлярский район» к ГИА-2022.

Также будут приняты ряд управленческих решений:

-обеспечение проведения анализа результатов ГИА-2021 на заседаниях Районных методических объединениях, заседаниях Школьных методических объединениях;

-выявить причины низких образовательных результатов по конкретным учебным предметам, определить резервы повышения качества образования, принять управленческие решения в общеобразовательных организациях, направленные на повышение качества общего образования через внутришкольный контроль;

-осуществлять постоянный контроль качества преподавания учебных предметов, полноты освоения образовательных программ.

В Кизлярском районе нет общеобразовательных организаций, которые вошли в проект «500+»

За текущий год результатов в олимпиадах и конкурсах регионального уровня нет. Для решения данных задач запланированы следующие шаги:

- утверждение «дорожной карты» по работе с одаренными детьми;

- утверждение Положения «О материальном стимулировании победителей и призеров республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад школьников, а также их наставников».

| № п/п | Наименование МО | Количество участников регионального этапа ВсОШ чел. (% от общего числа) |  |  | Количество победителей и призеров регионального этапа ВсОШ чел. (% от общего числа) |  |  | Количество участников регионального этапа программы «Шаг в будущее» чел. (% от общего числа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кизлярский район | 3(0.15%) | 1(0.03%) | 1 (0.08%) | 1(33%) | 1 (100%) | 1 (0.08%) | 7 (70%) | 5(83%) | 5 (6.67%) |

Разработаны правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития.

Одной из проблем реализации ключевого показателя эффективности «Успешность и талант обучающихся» является низкий процент участия в региональных этапах олимпиад и конкурсов.

Цель мероприятий по повышению качества образования в муниципальном районе «Кизлярский район» - повышение уровня качества образования, соответствующего ключевым показателям эффективности (повышение уровня обученности, ликвидация пробелов в знаниях, повышение мотивации к обучению).

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 1.1.; ##### Достижение минимального уровня подготовки; Доля участников ЕГЭ и ОГЭ, преодолевших минимальный порог, от общего числа участников ЕГЭ и ОГЭ (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.2.; ##### Достижение высокого уровня подготовки; Доля участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.3.; ##### Образовательное равенство; Доля школ с низкими образовательными результатами (в %). Шкала: 0 – очень хорошо; 100 – очень плохо.. ##### 1.4; ##### Успешность и талант обучающихся; Количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады (конкурса) из перечня олимпиад и (или) творческих конкурсов школьников (кроме ВсОШ и программы «Шаг в будущее»), утвержденных Минобрнауки России Шкала: 10 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.5.; ##### Участие во Всероссийской олимпиаде школьников; Количество победителей и призеров регионального этапа ВсОШ Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. ##### 1.6.; ##### Участие во Всероссийской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее»; Доля участников в программе «Шаг в будущее» к общему числу обучающихся в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо.. |  |
| --- | --- |
| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.1. | Достижение минимального уровня подготовки | % | ЕГЭ -99 ОГЭ- 97,6 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Достижение высокого уровня подготовки | % | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 |
| 1.3. | Образовательное равенство | % | 32.5 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 1.4 | Успешность и талант обучающихся | чел. | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5. | Участие во Всероссийской олимпиаде школьников | чел. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6. | Участие во Всероссийской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее» | % | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1,5 | 1,5 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение практико -ориентированных занятий по дисциплинам естественно-научного профиля на базе центров «Точка роста» | Ежегодно, сентябрь. | Приказ «Об организации контроля за проведением практико-ориентированных занятий по дисциплинам естественнонаучного профиля на базе центров «Точка роста» | Главный специалист управления образования, Руководители Точек Роста |
|  | Посещение уроков муниципальными методическими службами занятий в школах с низкими и необъективными образовательными результатами с целью оказания методической помощи. | - Ежегодно, сентябрь (январь, 2022 г.) 2.Ежегодно, май | Изданный приказ УО «Об утверждении плана мероприятий по работе с образовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты» с размещением на сайте УО; 2.Составленная аналитическая справка о реализации плана мероприятий по работе с образовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты и размещена на сайте УО. | отдел общего образования и оценки качества |
|  | Организация муниципальными методическими службами мастер-классов и консультаций с учителями-предметниками, чьи выпускники показали высокие результаты ГИА (по графику на базе различных ОО) | 1.Ежегодно, сентябрь 2. Ежегодно, май | 1.Составлен и утвержден муниципальный график проведения мастер-классов учителями-предметниками, чьи выпускники показали высокие результаты ГИА и размещен на сайте УО. 2. Составлена аналитическая справка по проведенным мастер-классам учителей-предметников, чьи выпускники показали высокие результаты ГИА и размещена на сайте УО | отдел общего образования и оценки качества |
|  | Организация и проведение муниципальными методическими службами аналитических семинаров по выявлению причин низких и необъективных образовательных результатов (на базе различных ОО по графику) | 1. Ежегодно, сентябрь 2.Ежегодно, май | 1.Составлен и утвержден муниципальный график проведения семинаров методическими службами по выявлению причин низких образовательных результатов. 2. Составлена и размещена на сайте УО аналитическая справка по результатам проведения семинаров | отдел общего образования и оценки качества |
|  | Подготовка ежегодного публичного отчета о достижении целевых показателей повышения качества образования по результатам работы муниципальных методических служб с размещением на сайте МОУО (в соответствии с ежегодным планом работы МОУО) | Ежегодно, август | Составлен публичный отчет о достижении целевых показателей повышения качества образования по результатам работы муниципальных методических служб и размещен на сайте УО | Начальник управления образования |
|  | Определение кураторов для школ с низкими результатами ГИА из числа специалистов управления образования | До 10 октября 2021г | Приказ по МКУ «Управление образования» Координация деятельности и оказание методической помощи по вопросам подготовки к ГИА и повышения качества образовательных результатов | отдел общего образования и оценки качества |
|  | Совместно с муниципальными методическими службами закрепление педагогов-наставников за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА | До 10 октября 2021г | Приказ по МКУ «Управление образования» | отдел общего образования и оценки качества |
|  | Обобщение опыта работы учителей, работающих с одаренными детьми с разработкой рекомендаций и размещением их на сайтах МОУО (в разделах методических служб) | До 1 ноября (систематическое пополнение банка в течение года) | Изданный приказ УО «О закреплении педагогов-наставников за учителями школ, показавших низкие результаты на ГИА» размещен на сайте УО | отдел общего образования и оценки качества |
|  | Поощрение лучших учащихся и педагогов, повышение престижа успешной учебной и педагогической деятельности. | Ежегодно, май | Изданный приказ по МО «О поощрении лучших учащихся и педагогов» и размещен на сайте УО. | Управление образования |
|  | Создание открытого информационного пространства посредством информационного обеспечения организации и подготовки к ГИА – 9, 11 (12) классов на официальном сайте МОУО и информирование широкой общественности через СМИ и социальные сети | 1 Ежегодно, сентябрь (январь, 2022) 2.Январь, 2022 3.Ежегодно, сентябрь. 4.Ежегодно, июль | 1.Разработанный и утвержденный ежегодный муниципальный план по информационно-разъяснительной работе по проведению ГИА-9,11 в МО с размещением на сайте УО 2.Создан раздел с информационным наполнением на официальном сайта УО по вопросам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 3.Издан приказ «Об организации работы «горячей линии» УО по вопросам ГИА 4.Сформирована аналитическая справка по достижению целевых показателей ежегодного муниципального план по информационно-разъяснительной работе по проведению ГИА-9,11 в МО с размещением на сайте УО | Муниципальный координатор ЕГЭ отдел общего образования и оценки качества |
|  | Муниципальный контроль по формированию и реализации внутренней системы оценки качества общего образования на уровне ОО | 1.Январь, 2022 2.Ежегодно, июнь. | 1.Изданный и опубликованный на сайте УО приказ «Об утверждении дорожной карты по формированию и реализации внутренней системы оценки качества образования в ОО» 2.Составленная аналитическая справка по итогам реализации «дорожной карты» «Формирование и реализация внутренней системы оценки качества общего образования в ОО» | отдел общего образования и оценки качества |
|  | Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми | Ежегодно, март | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О выявлении образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми» | отдел общего образования и оценки качества |
|  | Формирование муниципальной команды педагогов-наставников по работе с одаренными детьми | До 1 ноября 2021г | Приказ о формировании банка данных педагогов-наставников | отдел общего образования и оценки качества |
|  | Создание материально-технических условий для практической деятельности по развитию талантов и способностей детей и молодежи (ежегодно в виде обязательного раздела при формировании муниципального бюджета) | Ежегодно | Дорожная карта +бюджетная смета | Заместитель начальника Отдел ресурсного обеспечения |
|  | Создание материально-технических условий для интеллектуального развития детей с целью углубленного изучения различных предметных областей | Ежегодно, декабрь | Разработанный проект плана по созданию материально-технических условий для интеллектуального развития детей с целью углубленного изучения различных предметных областей для согласования и утверждения главой МО (с размещением на сайте УО) | Заместитель начальника Отдел ресурсного обеспечения |
|  | Разработка и реализация «Дорожной карты» по работе с одаренными детьми | Январь, 2022 | Разработана, утверждена и размещена на сайте УО муниципальная «дорожная карта» по работе с одаренными детьми. | отдел общего образования и оценки качества |
|  | Материальное стимулирование победителей и призёров республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад школьников, а также их наставников | Март, 2022 | Разработано и утверждено Положение «О материальном стимулировании победителей и призеров республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад школьников, а также их наставников». | Начальник управления образования |

- Направление «Практико - ориентированность школьного образования»

- Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

# Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

| № п/п | Кизлярский район | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество участников ОГЭ по химии, чел. (% от общего числа) | - | - | - |
| 2 | Количество участников ОГЭ по физике, чел. (% от общего числа) | - | - | - |
| 3 | Количество участников ОГЭ по информатике, чел. (% от общего числа) | - | - | - |
| 4 | Количество учащихся, перешедших в 10-й класс, чел. (% от общего числа выпускников 9-х классов) | 269 (30%) | 267 (31%) | 229 (27%) |
| 5 | Количество учащихся 10-11-х классов, обучающихся в профильных классах, чел. (% от общего числа учащихся 10-11-х классов) | 45 (0,4%) | 36 (0,3%) | 55 (0,5%) |
| 6 | Количество участников ЕГЭ по химии, чел. (% от общего числа) | 51 (21%) | 39 (15%) | 43 (21%) |
| 7 | Количество участников ЕГЭ по физике, чел. (% от общего числа) | 18 (8%) | 20 (7,9%) | 22 (10,7%) |
| 8 | Количество участников ЕГЭ по информатике, чел. (% от общего числа) | 3 (1,3%) | 6 (2,3%) | 4 (2%) |

В рамках популяризации естественно-научного направления в системе общего образования в муниципалитете планируется следующая работа:

- проведение муниципальных мероприятий (семинаров, мастер классов и прочее) на базе центров «Точка роста» для учащихся и их родителей.

-пополнение материально-технической базы- лабораторного оборудования в ОУ района через создание «Точек роста»

| № п/п | Наименование МО | Количество учащихся, зарегистрированных в «Навигаторе дополнительного образования» чел. (% от общего числа) |  |  | Количество учащихся, принявших участие в Ворлдскиллс, Абилимпикс чел. (% от общего числа учащихся в возрасте 14-16 лет) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кизлярский район | 0 (0%) | 10873 (36,7%) | 11310 (100%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) |

Для обеспечения условий реализации прав, обучающихся на доступность дополнительного образование в муниципальном образовании запланирована деятельность по:

- популяризации в сети Интернет регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МР «Кизлярский район» РД

-получение лицензий общеобразовательными организациями района на дополнительное образование.

- проведение разъяснительной работы среди учащихся и их родителей о значимости дополнительного образования в жизни детей и положительных сторонах регистрации в информационной системе Навигатор.

- проведение встреч выпускников образовательных учреждений Кизлярского района с представителями высших учебных заведений Республики Дагестан.

В рамках профориентационной работы в общеобразовательных организациях запланирована работа по: указать не более пяти этапов реализации этого направления в текущем году для достижения показателя активного участия обучающихся в знаковых мероприятиях, в то числе для лиц с ОВЗ:

- разработать, утвердить «дорожную карту по реализации направления для лиц с ОВЗ» «Формирование условий доступности образовательной среды в ОО для детей с ОВЗ»;

-проведение встреч выпускников образовательных учреждений Кизлярского района с представителями высших учебных заведений Республики Дагестан.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 2.1. | ##### Использование лабораторного оборудования | Доля участников ЕГЭ по физике и ОГЭ по физике и химии к общему числу участников ОГЭ и ЕГЭ (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 2.2. | ##### Использование компьютеров | Доля участников ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) по информатике к общему числу участников ГИА (ЕГЭ, ЕГЭ) (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.3. | ##### Получение среднего общего образования | Доля участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.4. | ##### Дополнительное образование детей | Доля учащихся, зарегистрированных в «Навигаторе дополнительного образования» (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.5. | ##### Развитие профессионального образования | ##### Доля победителей регионального этапа олимпиад профессионального мастерства Unior «WorldSkills» и «Абилимпикс» от общего числа муниципальных участников этих олимпиад (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 2.6. | ##### Профилизация общего образования | Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в профильных классах, от общего числа учащихся 10-11 классов (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2.1. | Использование лабораторного оборудования | % | 10.7 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| 2.2. | Использование компьютеров | % | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 2.3. | Получение среднего общего образования | % | 23,8 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| 2.4. | Дополнительное образование детей | % | 91.34 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. | Развитие профессионального образования | % | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2.6. | Профилизация общего образования | % | 12 | 30 | 50 | 70 | 80 | 100 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты «Обеспечение ОО школьным лабораторным оборудованием» | - Февраль, 2022 - Ежегодно, май | - Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО «дорожная карта» «Обеспечение ОО школьными лабораториями» - Составленная и размещенная на сайте аналитическая справка по итогам реализации дорожной карты «Обеспечение ОО школьными лабораториями» | Заместитель начальника Отдел ресурсного обеспечения |
|  | Выявление потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии | 1. Ежегодно, октябрь 2. Ежегодно, ноябрь | - Издан и размещен на сайте приказ «О выявлении потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии» - Письмо-заявка в ДИРО и ЦНППМПР по актуальной тематике курсов ПК, сформированной на основе выявленных потребностей и профессиональных дефицитов учителей физики и химии | Отдел общего образования и оценки качества |
|  | Формирование муниципальной заявки и обеспечение переподготовки, повышения квалификации учителей физики и химии по программам использования учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии (на основе запросов ОО и выявленных дефицитов) | Ежегодно, октябрь | Составлены соглашения с ДИРО и ЦНППМПР о переподготовке, повышении квалификации учителей физики и химии по программе использования учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии. | Отдел общего образования и оценки качества |
|  | Проведение муниципальных семинаров по использование учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии | 1Ежегодно, октябрь (январь, 2022) 2. Ежегодно, июнь | 1.Разработанный и утвержденный план-график проведения семинаров по использованию учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии размещен на сайте УО 2. Составленная и размещенная на сайте аналитическая справка по итогам проведения муниципальных семинаров по использованию учебно-лабораторного оборудования на уроках физики и химии | Отдел общего образования и оценки качества |
|  | Организация сетевого взаимодействия ОО по использованию материально-технической базы учреждения, оснащенного современным оборудованием (создан Центр «Точка роста») | Ежегодно, октябрь (январь, 2022) | Издан и размещен на сайте приказ «Об организации сетевого взаимодействия ОО по использованию материально-технической базы учреждения, оснащенного современным оборудованием (центров «Точка роста») | Главный специалист управления образования |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» | 1Февраль, 2022г 2 Ежегодно, июнь | - Разработанная, утвержденная «дорожная карта» «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» размещена на сайте УО Составленная и размещенная на сайте аналитическая справка по итогам реализации «дорожной карты» «Обеспечение ОО компьютерами и ноутбуками» | Отдел ресурсного обеспечения |
|  | Проведение анализа доли участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования для получения среднего общего образования | Ежегодно, сентябрь. | Составлена аналитическая справка по итогам анализа доли участников ОГЭ, перешедших в 10-й класс после завершения основного общего образования для получение среднего общего образования, с размещением на сайте УО. | Заместитель начальника |
|  | Выявление потребностей и профессиональных дефицитов учителей информатики | Ежегодно, сентябрь | - Издан и размещен на сайте приказ «О выявлении потребностей и профессиональных дефицитов учителей информатики» - Письмо-заявка в ДИРО и ЦНППМПР по актуальной тематике курсов ПК, сформированной на основ выявленных потребностей и профессиональных дефицитов учителей информатики | Отдел общег образования и оценки качества |
|  | Формирование муниципальной заявки и обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации учителей информатики по программированию (на основе заявок ОО и выявленных дефицитов) | Ежегодно, октябрь | Составлены соглашения с ДИРО и ЦНППМПР о переподготовке, повышении квалификации учителей информатики по программированию | Отдел общего образования и оценки качества |
|  | Проведение муниципальных семинаров по изучению языков программированию на уроках информатики | 1.Ежегодно, сентябрь. 2.Ежегодно, май | 1.Утвержденный и размещенный на сайте МОУО план проведения семинаров по изучению языков программирования на уроках информатики. 2.Составленная аналитическая справка по реализации плана. | Отдел общего образования и оценки качества |
|  | Организация муниципальной площадки по проведению муниципальных этапов Всероссийского олимпиад по информатике | До 1 ноября 2021 | Изданный приказ «О создании муниципальной площадки по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады по информатике» размещен на сайте УО Определение статуса «Пилотной площадки» МКОУ «Совхозная СОШ» Кизлярского района | Отдел общего образования и оценки качества |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана работы для достижения целевых показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» | 1 Ежегодно, сентябрь 2. Ежегодно, июнь | 1. Разработанный, утвержденный муниципальный план «Организация работы по достижению целевых показателей проекта «Успех каждого ребенка» размещен на сайте УО 2. Составленная аналитическая справка по реализации муниципального плана «Организация работы по достижению целевых показателей проекта «Успех каждого ребенка», размещена на сайте УО | Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования |
|  | Разработка и реализация муниципальной дорожной карты по охвату детей в системе «Навигатор дополнительного образования детей» | 1. Январь, 2022 2. Ежегодно, июнь | 1. Разработанная и утвержденная муниципальная «дорожная карта» «Организация охвата детей в системе «Навигатор дополнительного образования», размещена на сайте УО. 2. Составленная аналитическая справка по реализации муниципальной «дорожной карты» «Организация охвата детей в системе «Навигатор дополнительного образования» размещена на сайте УО. | Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования Руководитель МОЦ |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до18 лет дополнительными образовательными программами технической и естественнонаучной направленностей. | Ежегодно, октябрь. | Изданный и размещенный на сайте приказ «О проведении мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до 8 лет дополнительными образовательными программами технической и естественнонаучной направленностей». | Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования Руководитель МОЦ |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга социального заказа на услуги в сфере дополнительного образования детей (выявление предпочтений детей и родителей по профилю секций и кружков дополнительного образования) | Ежегодно, Сентябрь. | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении мониторинга социального заказа на услуги в сфере дополнительного образования детей (выявление предпочтений детей и родителей по профилю секции и кружков дополнительного образования)». | Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования Руководитель МОЦ |
|  | Создание муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования детей, осуществляющего организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей | Ежегодно, ноябрь. | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О создании муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования детей, осуществляющего организационное, методическое и аналитическое сопровождение». | Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования Руководитель МОЦ |
|  | Разработка плана модернизации материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования, и создания новых мест дополнительного образования детей | 1.Январь,2022 2.Ежегодно, декабрь, | - Разработанный и утвержденный муниципальный план «Модернизация материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования и создания новых мест дополнительного образования», размещен на сайте УО. 2. Составленная аналитическая справка по реализации муниципального плана «Модернизация материально-технической базы учреждений, реализующих программы дополнительного образования и создания новых мест дополнительного образования», размещена на сайте УО. | Заместитель начальника Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования Руководитель МОЦ |
|  | Формирование муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей (на основе заявок ОО и выявленных дефицитов) | 1.Ежегодно, сентябрь. Ежегодно, октябрь | - Изданный и размещенный на сайте приказ «О выявлении профессиональных дефицитов педагогов дополнительного образования детей» 2.Письмо-заявка в ДИРО и ЦНППМПР по актуальной тематике курсов ПК, сформированной на основе выявленных профессиональных дефицитов педагогов дополнительного образования детей | Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования |
|  | Организация и проведение муниципального семинара «Навигатор. Новые возможности дополнительного образования». | Ежегодно, ноябрь. | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении муниципального семинара «Навигатор. Новые возможности дополнительного образования» для заместителей директоров школ района. | Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования Руководитель МОЦ |
|  | Организация и проведение информационной кампании среди родительской общественности о введении системы персонифицированного финансирования (проведение собраний, организация групповых и индивидуальных консультаций о возможностях дополнительного образования детей через платформу «Навигатор дополнительного образования детей», распространение буклетов, размещение баннеров на территории МО) | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об организации информационной компании среди родительской общественности о введении системы персонифицированного финансирования» | Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования Руководители ОО |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга по регистрации детей от 5 до 18 лет в АИС «Навигатор дополнительного образования детей» | Ежегодно, октябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении муниципального мониторинга по регистрации детей от 5 до 18 лет в АИС «Навигатор дополнительного образования детей» | Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования Руководитель МОЦ |
|  | Проведение муниципальной информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ» | 1.Ежегодно, сентябрь. (Январь, 2022г) | Изданный приказ «О проведении муниципальной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ», размещен на сайте УО. | Главный специалист управления образования Руководители ОО |
|  | Организация и проведение муниципального мониторинга вовлечения учащихся 8-11 классов в реализации проекта «ПроеКТОриЯ» | Ежегодно | Приказ по проведению мониторинга | Главный специалист управления образования |
|  | Организация участия обучающихся МО в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию | В течение года | Участие в открытых онлайн-уроках учащихся школ района | Главный специалист управления образования |
|  | Проведение муниципальной информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее» | Ежегодно, февраль | Изданный приказ «О проведении информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее», размещен на сайте УО. | Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования |
|  | Диагностика профессиональных склонностей выпускников 9 классов | Ежегодно, сентябрь (январь, 2022) | Изданный приказ «О проведении диагностики профессиональных склонностей выпускников 9 классов» размещен на сайте УО. | Главный специалист управления образования |
|  | Проведение родительского собрания по вопросу «Поступление и обучение в профильных классах» | Ежегодно, сентябрь (январь, 2022) | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении родительских собраний в ОО района, по вопросу «Поступление и обучение в профильных классах» | Заместитель начальника Руководители ОО |
|  | Проведение анализа прогнозов профориентации выпускников 9, 11-ых классов (вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения) | Ежегодно, сентябрь (январь, 2022) | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении анализа прогнозов профориентации выпускников 9, 11-ых классов (вопросы трудоустройства и поступления в профессиональные учебные заведения)» | Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования |
|  | Формирование на муниципальном уровне равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями на основе реализации сетевой модели организации профильного обучения | Ежегодно, ноябрь. | Издан и размещен на сайте УО приказ «О формировании на муниципальном уровне равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями на основе реализации сетевой модели организации профильного обучения на базах центров «Точка роста» | Отдел по воспитательной работе и дополнительного образования |

- Направление «Управление системой общего образования»

- Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

# В муниципальном образовании ряд школ попали в список образовательных организаций, имеющих признаки необъективности по результатам ВПР. Это МКОУ «Степновская ООШ» что составляет 1% от общего числа общеобразовательных организаций муниципального образования. В рамках устранения нарушений при проведении ВПР в текущем году будет:

# -обеспечить контроль за объективностью процедур оценки качества образования при проведении оценочных процедур за счет неукоснительного соблюдения регламентов проведения процедур,

# -обеспечения общественного наблюдения на всех этапах процедур;

# -разработать комплекс мер по реализации системы объективности процедур оценки качества образования, включающий обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретных оценочных процедур;

# -разработать школьный план мероприятий («дорожной карты») по реализации образовательных программ начального и основного общего образования на основе результатов ВПР; взаимопроверка ВПР между школами.

# В 2021 году муниципальный район «Кизлярский район» получил 110 баллов по итогам региональной оценки муниципальных управленческих механизмов. Это связано прежде всего с:

# -наличие на сайте управления образования ссылок на региональные нормативно-правовые документы;

# -не достаточная информация на сайте управления образования;

# В текущем году планируется:

# разработка ежегодной «Дорожной карты» по реализации муниципальных управленческих механизмов.

| № п/п | Наименование МО | Количество организационно-технологических нарушений ГИА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кизлярский район | - | - | 22 |

# В целях недопущения повторных нарушений в текущем году разработана дорожная карта по подготовке к государственной итоговой аттестации.

| № п/п | Наименование МО | Количество детей (от 2-х до 8-и лет), получающих дошкольное образование чел. (% от общего числа в возрасте от 2-х до 8-и лет) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кизлярский район | 900(11%) | 1157(12%) | 1168(13 %) |

# Для повышения показателя охвата детей в возрасте от 2-х до 8-и лет дошкольным образованием:

- В 2022 году запланировано завершение строительства детского сада в с.Красный Восход на 80 мест.

- Формируются списки детей и вносятся в АИС «ЭДС» данные детей в тех населенных пунктах, в которых нет дошкольного образовательного учреждения.

- В программу «Местные инициативы» планируется включить несколько детских садов, для создания дополнительных мест путем строительства пристроек.

| № п/п | Наименование МО | Количество педагогов, имеющих квалификационную категорию чел. (% от общего числа) |  |  | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в формате непрерывного образования чел. (% от общего числа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кизлярский район | 171 (17%) | 169 (17%) | 18 (183%) | - | 102 (11%) | 149 (17%) |

# Для повышения текущего показателя необходимо разработать дорожную карту о переподготовке и переквалификации педагогических работников на 2022-2026 годы.

# По результатам 2021 года целевые показатели по заработной плате педагогических работников муниципального района «Кизлярский район» достигнуты по трем категориям педагогических работников:

# 37744 - общего образования – руб. при целевом значении показателя - 25682,2.

# 26632- дошкольного образования – руб., при целевом значении показателя - 22713,8

# 26489 - дополнительного образования – руб., при целевом значении показателя - 26246,3.

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 3.1. | ##### Объективность оценочных процедур | Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих признаки необъективности по результатам ВПР (в %). ##### Шкала: 0 – очень хорошо; 100 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 3.2. | ##### Эффективность механизмов управления качеством образования | Баллы по результатам муниципальных управленческих механизмов. Шкала: 902 балла – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.3. | ##### Эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ГИА | Количество организационно-технологических нарушений ГИА, зафиксированных региональным РЦОИ и Рособрнадзором Шкала: 0 – очень хорошо. |
| ##### 3.4. | ##### Трудоустройство выпускников | Доля выпускников общеобразовательных организаций, с которыми заключены целевые договора на обучение от муниципалитета в текущем году (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
|  | ##### Доступность дошкольного образования | Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование, к общей численности детей в муниципалитете данной возрастной категории (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.6. | ##### Квалификация педагогов | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.7. | ##### Вовлечение педагогов в национальную систему педагогического роста | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в формате непрерывного образования (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 3.8. | ##### Средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования | Отношение размера средней заработной платы работников в сфере дополнительного образования в муниципалитете к индикативному значению показателя, установленному в соответствии с «майскими Указами Президента РФ». Шкала: 0,8 и менее – очень плохо; 0,8 -1 – плохо; 1 и более – очень хорошо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3.1. | Объективность оценочных процедур | % | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Эффективность механизмов управления качеством образования | баллы | 113 | 350 | 550 | 700 | 800 | 902 |
| 3.3. | Эффективность организационно-технологического проведения ГИА | ед | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Трудоустройство выпускников | % | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2.5 |
| 3.5. | Доступность дошкольного образования | % | 12.3 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 |
| 3.6. | Квалификация педагогов | % | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 |
| 3.7. | Вовлечение педагогов в национальную систему педагогического роста | % | 14 | 16 | 22 | 25 | 30 | 40 |
| 3.8. | Средняя заработная плата работников в сфере дополнительного образования | ед | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ежегодной муниципальной «Дорожной карты» по повышению объективности результатов оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.) и олимпиад школьников (на основе результатов федеральных и региональных мониторингов объективности процедур оценки качества образования) | 1.Ежегодно, сентябрь 2. Ежегодно, июнь | Разработанная, утвержденная муниципальная «дорожная карта» «Повышения объективности результатов оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.) и олимпиад школьников (на основе результатов федеральных и региональных мониторингов объективности процедур оценки качества образования)» размещена на сайте УО. 2.Составленная аналитическая справка по реализации муниципальной «дорожной карты» «Повышения объективности результатов оценочных процедур (ВПР, ГИА и др.) и олимпиад школьников (на основе результатов федеральных и региональных мониторингов объективности процедур оценки качества образования) размещена на сайте УО, размещена на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Организация и проведение муниципальных проверок ВПР независимыми экспертами - межшкольными предметными комиссиями, муниципальными предметными комиссиями. | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ «О проведении муниципальных проверок ВПР независимыми экспертами-межшкольными предметными комиссиями, муниципальными предметными комиссиями» размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Формирование и обучение муниципального корпуса независимых общественных наблюдателей при проведении ВПР, иных оценочных процедур (ОП), олимпиад школьников. | Ежегодно, сентябрь | Изданный приказ «О формировании независимых общественных наблюдателей при проведении ВПР, иных оценочных процедур, олимпиад школьников» размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Организация проведения выборочной перепроверки работ участников школьных этапов ВсОШ муниципальных олимпиад при наличии результатов, значительно отличающихся от средних результатов | Ежегодно, сентябрь | Изданный приказ «О проведении выборочной перепроверки работ участников школьных и муниципальных этапов ВсОШ» размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Организация общественного наблюдения в ОО при проведении ВПР, иных ОП и олимпиад школьников. | Ежегодно, в течение года | Изданный приказ «Об организации общественного наблюдения в ОО при проведении ВПР, иных ОП и олимпиад школьников» размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Разработка плана мероприятий по совершенствованию системы управления качеством образования на уровне МР (на основе данных мониторинга Муниципальных управленческих механизмов). | 1.Ежегодно, октябрь (январь 2022) 2. ежегодно, июль | 1. Разработанный и утвержденный план «Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления качеством образования на уровне размещен на сайте УО. 2. Сформирована аналитическая справка по реализации плана «Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления качеством образования на уровне МО» размещена на сайте УО | Начальник управления образования |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты по формированию условий доступности образовательной среды в ОО для детей с ОВЗ | - Апрель, 2022 - Ежегодно, декабрь | 1.Разработана, утверждена и размещена на сайте УО муниципальная «дорожная карта» «Формирование условий доступности образовательной среды в ОО для детей с ОВЗ» 2 Сформирована аналитическая справка по реализации муниципальной «дорожной карты «Формирование условий доступности образовательной среды в ОО для детей с ОВЗ» размещена на сайте УО | Заместитель начальника Отдел по воспитательной работе и дополнительному образованию |
|  | Муниципальная справка по итогам анализа отчетов ОО о самообследовании. | Ежегодно, апрель | Изданный приказ «О проведении самообследования ОО», размещен на сайте УО | Заместитель начальника |
|  | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. | В течение периода реализации плана | План мероприятий | Заместитель начальника |
|  | Ежегодный муниципальный мониторинг «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» (утвержденный главой МО с размещением на сайте МО) | Ежегодно, ежеквартально. | Изданное Постановление Главы МО «О проведении мониторинга «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» размещен на сайте УО | Администрация МО Начальник УО Отдел общего образования и оценки качества управления образования Главный специалист |
|  | Разработка рекомендаций по совершенствованию муниципальной образовательной системы на основе Ежегодный муниципальный мониторинг «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» | Ежегодно, май | Разработанные и утвержденные рекомендации по совершенствованию муниципальной образовательной системы на основе ежегодного муниципального мониторинга «Обеспечение реализации ООП в ОО муниципалитета на основе анализа условий требований ФГОС» размещены на сайте УО | Начальник УО, Отдел общего образования и оценки качества управления образования Главный специалист |
|  | Формирование кадрового резерва руководителей ОО | Ежегодно Декабрь Январь | Кадровый резерв руководителей ОО. | Главный специалист |
|  | Муниципальный анализ результатов оценочных процедур по итогам Всероссийских проверочных работ | Ежегодно, май | Изданный приказ «О подведении результатов оценочных процедур по итогам Всероссийских проверочных работ», размещен на сайте УО. | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Анализ и корректировка планов работы муниципальных и школьных методических объединений. | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ «О формирований муниципального экспертного сообщества», размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Уточнение контингента и списков детей на новый учебный год, распределение детей по группам, уточнение данных по детям, идущим в школу. | Ежегодно, сентябрь | - Изданный приказ «Об утвержденные планов работы муниципальных методический служб», размещен на сайте УО - Изданный приказ «Об организации мониторинга планов школьных методических объединений» размещен на сайте УО | Заместитель начальника |
|  | Организация и проведение муниципальных семинаров для руководителей и заместителей руководителей ОО по УВР по вопросам управления качеством образования | Ежегодно, сентябрь | Изданный приказ «О проведений семинаров для руководителей и заместителей руководителей ОО по УВР по вопросам управления качеством образования», размещен на сайте УО | Заместитель начальника Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана работы («Дорожная карта») по организационно-технологическому обеспечению, организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | 1.Ежегодно, сентябрь 2. Ежегодно, май | 1. Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО муниципальная «дорожная карта» по организационно-технологическому обеспечению, организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего образования 2. Сформирована аналитическая справка по реализации ежегодного муниципального плана работы («Дорожная карта») по организационно-технологическому обеспечению, организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования размещена на сайте УО | Заместитель начальника Главный специалист |
|  | Мониторинг соответствия технической оснащенности пунктов проведения экзаменов методическим требованиям Рособнадзора и ежегодное обновление материально-технической базы | Ежегодно, октябрь | Издан приказ «О проведении мониторинга соответствия технической оснащенности пунктов проведения экзаменов методическим требованиям Рособрнадзора», размещен на сайте УО | Начальник управления образования Главный специалист (мун. Координатор ГИА) |
|  | Разработка муниципальных НПА по вопросам организации и проведению ГИА | Ежегодно | НПА по вопросам организации и проведения ГИА | Главный специалист (мун. Координатор ГИА) Юрист |
|  | Организация и проведение ежегодных апробаций ГИА (в соответствии с графиком РЦОИ) | Ежегодно, январь | Изданный приказ «О проведений ежегодных апробаций ГИА (в соответствии с графиком РЦОИ)», размещен на сайте УО | Заместитель начальника Главный специалист (мун. Координатор ГИА) |
|  | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА | Ежегодно, ноябрь | Изданный приказ «Об организации информационной поддержки всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА» размещен на сайте УО | Главный специалист (мун. Координатор ГИА) Руководители ОО |
|  | Подготовка и проведение муниципальных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Ежегодно, сентябрь | Разработанный и утвержденный график проведения муниципальных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации с размещением на сайте УО | Начальник управления образования Главный специалист (мун. Координатор ГИА) |
|  | Организация и проведение муниципальной акции «ЕГЭ для родителей» (ежегодно в соответствии с региональным графиком) | Ежегодно, март | Изданный приказ по УО «О проведении муниципальной акции «ЕГЭ для родителей размещен на сайте УО | Главный специалист (мун. Координатор ГИА) |
|  | Организация и обучение лиц, привлекаемых к ГИА (организаторов в аудитории и вне аудитории) на основе анализа типичных ошибок и видеометок | Ежегодно, март | Изданный приказ по УО «Об организации и обучение лиц, привлекаемых к ГИА (организаторов в аудитории и вне аудитории) на основе анализа типичных ошибок и видео меток» размещен на сайте УО | Заместитель начальника Главный специалист (мун. Координатор ГИА) |
|  | Ежегодный анализ результатов ГИА (по муниципалитету) | Ежегодно, июнь | Сформирована аналитическая справка по результатам ГИА образовательных организации района и размещена на сайте УО. | Главный специалист (мун. Координатор ГИА) |
|  | Разработка дорожной карты по повышению качества образования (по итогам муниципального статистико-аналитического отчета по результатам ГИА) | 1.Ежегодно, сентябрь 2.Ежегодно, август | 1. Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО МО «дорожная карта» по повышению качества образования (по итогам муниципального статистико-аналитического отчета по результатам ГИА) 2. Сформирована аналитическая справка по реализации дорожной карты по повышению качества образования (по итогам муниципального статистико-аналитического отчета по результатам ГИА) размещена на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Формирование муниципального плана организации и проведения выездных семинаров (совещаний) для административных команд ОО, в т.ч. по вопросам анализа и использования результатов оценки качества образования | Ежегодно, август | Разработанный, утвержденный график проведения выездных семинаров (совещаний) для управленческих команд ОО, в т.ч. по вопросам анализа и использования результатов оценки качества образования размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Формирование списка педагогов, чьи выпускники показали низкие образовательные результаты ГИА, для участия в адресных программах повышения квалификации | Ежегодно Сентябрь | Адресные программы повышения квалификации педагогов | Главные специалисты управления образования |
|  | Разработка адресных рекомендаций для ОО по повышению качества образовательных результатов (в соответствии с рекомендациями в САО по результатам ГИА) | Ежегодно, сентябрь | Издан и размещен на сайте приказ «О разработке адресных рекомендации для ОО по повышению качества образовательных результатов (в соответствии с рекомендациями в САО по результатам ГИА)» | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Обеспечение строительства новых учреждений дошкольного образования в соответствии с установленными требованиями. | Декабрь, 2022 г | Разработанный Управлением образования проект плана по строительству новых учреждений дошкольного образования в соответствии с установленными требованиями для согласования и утверждения главой МО (с размещением на сайте УО) | Начальник управления образования |
|  | Муниципальный анализ показателей функционирования и развития ДОУ (посещаемость ДОО; организованные и неорганизованные дети в разрезе различных возрастных групп от 0 лет до 7 лет) | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте приказ «О проведений мониторинга формирования и развития ДОУ (посещаемость ДОО; организованные и неорганизованные дети в разрезе различных возрастных групп от 0 лет до 7)» | Заместитель начальника Ведущий специалист по дошкольному образованию |
|  | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | Сентябрь, 2022 | Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО «дорожная карта» по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 3 до 7 лет. | Заместитель начальника Ведущий специалист по дошкольному образованию |
|  | Разработка муниципальной дорожной карты по организации коррекционной работы и (или) инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОО | 1. Февраль, 2022 2. Ежегодно, декабрь | 1. Разработанная, утвержденная «дорожная карта» «Организация коррекционной работы и (или) инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОО» размещена на сайте УО 2. Сформирована аналитическая справка по реализации дорожной карты «Организация коррекционной работы и (или) инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОО» и размещена на сайте УО | Заместитель начальника Ведущий специалист по дошкольному образованию |
|  | Организация муниципальной методической службой консультационной поддержки педагога-соискателя квалификационной категории | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об организации консультационной поддержки педагога-соискателя квалификационной категории» | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Формирование и ежегодная актуализация муниципального электронного реестра педагогических работников | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О формирований и актуализации муниципального электронного реестра педагогических работников района» | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями | 1. Ежегодно, октябрь 2. Ежегодно, ноябрь | - Издан и размещен на сайте приказ «О выявлений потребностей и профессиональных дефицитов педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями» 2. Письмо-заявка в ДИРО и ЦНППМПР по актуальной тематике курсов ПК, сформированной на основе выявленных потребностей и профессиональных дефицитов педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Обучение специалистов по воспитательной работе и классных руководителей в рамках модуля воспитательной работы в программе курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников. | 1. Ежегодно, октябрь 2. Ежегодно, ноябрь | - Издан и размещен на сайте приказ «О выявлений потребностей и профессиональных дефицитов специалистов по воспитательной работе и классных руководителей» 2. Письмо-заявка в ДИРО и ЦНППМПР по актуальной тематике курсов ПК, сформированной на о выявленных потребностей и профессиональных дефицитов специалистов по воспитательной работе и классных руководителей | Отдел общего образования и оценки качества управления образованием |
|  | Создание в образовательных организациях условий, соответствующих современным требованиям (качество образовательной среды, в том числе меры по ликвидации 3 смены) | Ежегодно В течение реализации плана | Разработанный Управлением образования проект плана по строительству новых учреждений образования в соответствии с установленными требованиями для согласования и утверждения главой МО (с размещением на сайте УО | Начальник управления образования |

IV. Направление «Развитие функциональной грамотности»

# 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

# В муниципальных общеобразовательных организациях не разработаны планы методической работы, которая призвана обеспечить формирование функциональной грамотности обучающихся, педагогических работников. По итогам диагностических работ (ВПР) отмечаются низкие результаты, связанные с неумением использовать предметные знания и решать учебно-практические задачи. Одной из причин является недостаточное использование открытого банка заданий и электронных платформ (РЭШ, Яндекс-учебник, Учи.ру) для формирования функциональной грамотности обучающихся, а также не используются современные формы и методы обучения в рамках учебных занятий и внеурочной деятельности.

# В рамках повышения функциональной грамотности обучающихся в муниципальном образовании запланирована следующая работа: указать не более пяти ключевых шагов по достижению экого показателя (например, формирование профессиональных компетенций, необходимых в условиях перехода на обновленные ФГОС, разработка развернутого муниципального плана мероприятий по развитию функциональной грамотности, включающего развитие всех видов функциональной грамотности, и т.д.).

| № п/п | Наименование МО | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по ФГ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кизлярский район | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | - | - | 7 |

# 2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 4.1. | ##### Наличие ежегодного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций | ##### Наличие развернутого муниципального плана мероприятий по развитию функциональной грамотности, включающего развитие всех видов функциональной грамотности. ##### Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 4.2. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по читательской грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.3. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах математической грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.4. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по естественнонаучной грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.5. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по финансовой грамотности | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.6. | ##### Анализ результатов участия школьников в региональных олимпиадах по креативному мышлению | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.7 | ##### Анализ результатов школьников в региональных олимпиадах по глобальным компетенциям | Доля муниципальных ОО, представивших школьные команды на региональную олимпиаду (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 4.8. | ##### Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций по функциональной грамотности | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по функциональной грамотности (в %) Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ##### 4.1. | ##### Наличие ежегодного плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ##### 4.2. | ##### Результаты региональных олимпиад по читательской грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ##### 4.3. | ##### Результаты региональных олимпиад по математической грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ##### 4.4. | ##### Результаты региональных олимпиад по естественнонаучной грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ##### 4.5. | ##### Результаты региональных олимпиад по финансовой грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ##### 4.6. | ##### Результаты региональных олимпиад учащихся по креативному мышлению | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ##### 4.7. | ##### Результаты региональных олимпиад учащихся по глобальным компетенциям | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ##### 4.8. | ##### Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций по функциональной грамотности | % | 0 | 10 | 20 | 50 | 70 | 50 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка ежегодного муниципального плана мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно, сентябрь. | Разработанный и утвержденный муниципальный план мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся размещен на сайте УО. | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Формирование муниципальной методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся (не менее 6 методистов по всем видам функциональной грамотности) | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О формировании муниципальной методической команды по развитию функциональной грамотности обучающихся» размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Формирование перечня муниципальных опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности (не менее 6 – по каждой из видов грамотности) | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О формировании перечня муниципальных опорных образовательных организаций по развитию функциональной грамотности» размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Разработка муниципальными методическими командами дорожных карт по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Январь 2022 | 1. Разработанные муниципальными методическими командами дорожные карты по реализации концепций учебных предметов, (предметных областей) в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 2. Изданный приказ УО «О создании методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся» размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Обеспечение участия муниципальной методической команды и школьных координаторов с созданной региональной инфраструктурой для сетевого взаимодействии по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов и обучающихся | Январь 2022 | Издан и опубликован на сайте УО приказ «Об обеспечении участия муниципальной методической команды и школьных координаторов с созданной региональной инфраструктурой для сетевого взаимодействии по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности педагогов и обучающихся» | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Формирование базы данных учителей, участвующих в развитии функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по всем видам грамотности | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О формировании базы данных учителей, участвующих в развитии функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по всем видам грамотности» размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Создание и организация муниципальных консультационных площадок сопровождения общеобразовательных учреждений по вопросам формирования функциональной грамотности | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О создании и организации муниципальных консультационных площадок сопровождения общеобразовательных учреждений по вопросам формирования функциональной грамотности» размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Методическая поддержка муниципальной командой педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности | Январь 2022 | Изданный приказ УО «Об оказании методической поддержки муниципальной командой педагогических и управленческих кадров ОО по вопросам формирования функциональной грамотности» размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Создание методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся | Январь 2022 | Изданный приказ УО «О создании методического банка лучших практик по формированию функциональной грамотности обучающихся» с размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Проведение родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно, сентябрь | Разработанный и утвержденный график проведения муниципальными методическими службами родительских собраний по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Подготовка муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (на основе выявленных дефицитов) | Ежегодно, декабрь | Согласовано соглашение с ГБУ РД ДПО ДИРО и ЦНПКПРО на повышения квалификации педагогических работников ОО по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (в соответствии с ключевым показателем) размещен на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Межшкольный аудит (контроль) внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности (при участии муниципальной методической команды) | Ежегодно, октябрь | Изданный приказ УО «О проведении межшкольного аудита (контроль) внедрения в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности (при участии муниципальной методической команды» с размещением на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Разработка муниципальной методической командой адресных методических рекомендаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности по результатам межшкольного аудита | Ежегодно, декабрь | Разработанные муниципальной методической командой адресные методические рекомендации по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности по результатам межшкольного аудита | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Проведение ежегодного конкурса методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности (первый этап – заочный -конкурс разработок, второй – очный – открытое занятие). | Ежегодно, сентябрь | Изданный приказ УО «О проведении ежегодного конкурса методических разработок по формированию всех видов функциональной грамотности» с размещением на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Анализ результатов уровня сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности читательской грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Анализ результатов уровня сформированности математической грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности математической грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Анализ результатов уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Анализ результатов уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности креативного мышления муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности креативного мышления обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Анализ участия школьников муниципальных ОО в мероприятиях, направленных на повышение уровня сформированности глобальных компетенций муниципальных ОО | Ежегодно, май | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности глобальных компетенций обучающихся муниципальных ОО размещенная на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Создание условий для проектно-исследовательской и поисковой работы обучающихся во внеурочной деятельности | 2022, февраль | Разработанная и утвержденная муниципальная «дорожная карта» по развитию проектно-исследовательской и поисковой работы обучающихся во внеурочной деятельности с размещением на сайте УО | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Создание банка методических практик на сайте МОУО по формированию различных видов функциональной грамотности | Январь, 2022 | Изданный и опубликованный на сайте УО приказ «О создании банка методических практик на сайте МОУО по формированию различных видов функциональной грамотности» | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |
|  | Участие обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | Ежегодно, сентябрь | Изданный и опубликованный на сайте УО приказ «Об организации обучающихся школ в конкурсах, олимпиадах различного уровня по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов» | Отдел общего образования и оценки качества управления образования |

V. Направление «Организация воспитательной работы»

# 1. Текущая ситуация и цель реализации мероприятий по направлению

| № п/п | Наименование МО | Количество учащихся, находящихся на профилактическом учете (ПДН, КДН, ЗП) чел. (% от общего числа) |  |  | Количества общеобразовательных организаций, имеющих службы медиации (примирения) чел. (% от общего числа) |  |  | Количество образовательных организаций, где созданы консультационные центры для родителей по вопросам воспитания чел. (% от общего числа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Кизлярский район | 27 (0.26%) | 24 (0,22%) | 24 (0,21%) | 10 (23%) | 43 (100%) | 43 (100%) | 9 (14,7%) | 9 (14,7%) | 9 (14,7%) |

По профилактике девиантного поведения детей, а также принимаемых мерах и управленческих решениях в создании условий эффективного взаимодействия общеобразовательных организаций с родителями планируется:

- повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся.

-оптимизировать работу по взаимодействию с работниками ПДН.

-проведение общеродительских собраний с привлечением работников духовенства.

В муниципальном районе «Кизлярский район» 100% охват в мероприятиях Плана по реализации в Республики Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

Меры, управленческие решения по психолого-педагогическому сопровождению обучения и воспитания в общеобразовательных организациях муниципального района «Кизлярский район» в текущем году:

-прохождение социальными педагогами, педагогами-психологами курсов повышения квалификации.

В целях стимулирования и мотивации повышения показателей участия, обучающихся в общественных объединениях, реализующие свою деятельность в образовательных организациях, в мероприятиях центров военно-патриотического воспитания, в республиканских образовательных профильных сменах, в Российском движении школьников, в волонтерском движении на уровне общеобразовательной организации в текущем году планируется:

-распространение лучших практик, технологий воспитания и социализации учащихся

-постоянное сотрудничество с родителями для решения проблем в организации воспитательного процесса

-активно внедрять современные информационно-коммуникативные технологии

-продолжить активную работу по направлению РДШ.

2. Ключевые показатели эффективности

| ##### 5.1. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от общего числа несовершеннолетних муниципалитета (несовершеннолетний учитывается один раз независимо от того, в скольких мероприятиях он принял участие) (в %). ##### Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| --- | --- | --- |
| ##### 5.2. | ##### Снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися образовательных организаций | Доля несовершеннолетних образовательных организаций, находящихся на профилактическом учете ПДН, КДН и ЗП от общего числа несовершеннолетних муниципалитета (в общем и отдельно по категории ПДН и категории КДН и ЗП) (в %). Шкала: 0 – очень хорошо; 1 – очень плохо. |
| ##### 5.3. | ##### Функционирование служб медиации (примирения) в образовательных организациях | Отношение количества общеобразовательных организаций, имеющих службы медиации (примирения) к общему количеству общеобразовательных организаций в муниципалитете. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.4. | ##### Функционирование консультационных центров для родителей по вопросам воспитания | Отношение количества образовательных организаций, где созданы консультационные центры для родителей по вопросам воспитания, к общему количеству образовательных организаций в муниципалитете. Шкала: 1 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.5. | ##### Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | Доля общеобразовательных организаций, где работают педагоги-психологи и социальные педагоги, к общему количеству общеобразовательных организаций в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.6. | ##### Вовлечение обучающихся в детские и молодежные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях | Доля детей, вовлеченных в общественные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях, к числу обучающихся в образовательных организациях в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.7. | ##### Вовлечение обучающихся в мероприятия центров военно-патриотического воспитания | ##### Доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия центров военно-патриотического воспитания, к числу обучающихся в образовательных организациях в муниципалитете (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.8. | ##### Участие в образовательных программах и профильных сменах по развитию талантов обучающихся | Доля вовлеченных школьников в республиканские образовательные профильные смены к общему числу школьников в муниципалитете, в т. ч. в проекте «Большая перемена» (в %). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.9. | ##### Российское движение школьников | Доля участников РДШ к общему числу обучающихся в муниципалитете (в %) (участники РДШ должны быть зарегистрированными на официальном сайте РДШ). Шкала: 100 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |
| ##### 5.10 | ##### Вовлеченность родителей в социально-значимую деятельность учащихся | Количество муниципальных мероприятий, в которых родители вовлекаются в социально-значимую деятельность совместно с учащимися Шкала: 5 – очень хорошо, 0 – очень плохо |
| ##### 5.11. | ##### Развитие волонтерского движения | Доля волонтеров в общеобразовательных учреждениях от общего числа обучающихся 7-11 классов (%) Шкала: 50 – очень хорошо; 0 – очень плохо. |

| Наименование ключевого показателя эффективности |  | Единица измерения | Текущее значение | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5.1. | Вовлечение обучающихся в мероприятия Плана по реализации в Республике Дагестан в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2. | Снижение количества правонарушений, совершенных обучающимися образовательных организаций | чел. | 24 | 20 | 18 | 12 | 8 | 0 |
| 5.3. | Функционирование служб медиации (примирения) в образовательных организациях | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4. | Функционирование консультационных центров для родителей по вопросам воспитания | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.5. | Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.6. | Вовлечение обучающихся в детские и молодежные объединения, реализующие свою деятельность в образовательных организациях | % | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 5.7. | Вовлечение обучающихся в мероприятия центров военно-патриотического воспитания | % | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 5.8. | ##### Участие в образовательных программах центров по выявлению и развитию талантов обучающихся | % | 10.7 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 5.9. | Российское движение школьников | % | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 5.10 | Вовлеченность родителей в социально-значимую деятельность учащихся | ед | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5.11 | Развитие волонтерского движения | % | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 45 |

# Перечень мероприятий по направлению

| № п/п | Мероприятие | Срок | Контрольный результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение муниципального мониторинга качества организации системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО. | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении мониторинга качества организации системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО» | Управление образования Отдел по воспитательной работе |
|  | Проведение муниципальных корректирующих мероприятий, направленных на повышение качества системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО (на основе данных ежегодного муниципального мониторинга) | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении мониторинга качества организации системы воспитательной работы и условий реализации рабочей программы воспитания, в том числе календарного плана воспитательной работы ОО» | Управление образования Отдел по воспитательной работе |
|  | Разработка и реализация муниципального плана работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. | 1. Ежегодно, октябрь 2.Ежегодно, июнь | 1. Разработанный, утвержденный и размещенный на сайте УО муниципальный план «Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» 2. Сформирована аналитическая справка по реализации муниципального плана «Организация работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», размещена на сайте УО | Управление образования Отдел по воспитательной работе |
|  | Составление совместного муниципального плана работы с правоохранительными и судебными органами о проведении совместных мероприятий (лекции, встречи, консультации, работа с неблагополучными семьями и детьми из данной категории семей) | 1 Ежегодно, сентябрь 2. Ежегодно, май | 1.Составленный совместно с правоохранительными и судебными органами, утвержденный и размещенный на сайте УО муниципальный план работы по проведению совместных мероприятий (лекции, встречи, консультации, работа с неблагополучными семьями и детьми изданной категории семей) 2.Составленная и согласованная с правоохранительными и судебными органами аналитическая справка о реализации плана, размещена на сайте | Заместитель начальника по учебно воспитательной работе и дополнительного образования Отдел по воспитательной работе |
|  | Участие в региональных мероприятиях, направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных средств | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об участии в региональных мероприятиях, направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных средств» | Управление образования Руководители образовательных организаций |
|  | Развитие механизмов межведомственного взаимодействия по реализации направлений системы воспитания, в том числе проведение совместных мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей | Январь 2022 | Составленный, утвержденный и размещенный на сайте УО план «Реализации механизмов межведомственного взаимодействия по реализации программы воспитания» | Заместитель начальника по учебно воспитательной работе и дополнительного образования Отдел по воспитательной работе |
|  | Анализ МОУО кадровых ресурсов и психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в ОО | Ежегодно, июнь | Составленная и размещенная на сайте УО аналитическая справка по результатам работы психологов-педагогов и социальных педагогов ОО | Отдел по воспитательной работе |
|  | Создание и функционирование муниципальных консультационных центров для родителей по вопросам воспитания, с привлечением профессиональных психологов и социальных работников (размещение контактных данных и графиков работы на сайте МОУО) | Январь 2022 | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О создании муниципального консультационного центра для родителей по вопросам воспитания, с привлечением профессиональных психологов- педагогов и социальных работников» (утвержденный график работы и контактные данные размещены на сайте МО УО). | Отдел по воспитательной работе |
|  | Адресные рекомендации по улучшению психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в ОО (на основе проведенного муниципального анализа) | Ежегодно, июнь | Разработанные и размещенные на сайте УО адресные рекомендации по улучшению психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в ОО (на основе проведенного муниципального анализа) | Отдел по воспитательной работе Руководители ОО |
|  | Организация работы по вовлечению обучающихся в детские и молодежные объединения различной направленности (военно-патриотические, поисковые, научно-образовательные, волонтерские и др.), реализующих свою деятельность в ОО | Ежегодно, октябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О организации работы детских и молодежных объединений различной направленности (военно-патриотические, поисковые, научно-образовательные, волонтерские и др.), реализующих свою деятельность в ОО» | Отдел по воспитательной работе Руководители ОО |
|  | Проведение межмуниципальных творческих конкурсов, раскрывающих традиционные семейное ценности, быт, культуру, историю народов Дагестана и России | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведений межмуниципальных творческих конкурсов, раскрывающих традиционные семейные ценности, быт, культуру, историю народов Дагестана и России». | Отдел по воспитательной работе Руководители ОО |
|  | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций области в рамках разработки и внедрения системы мотивации обучающихся образовательных организаций | Ежегодно, ноябрь | Изданный и размещенный на сайте приказ «Об организации работы по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций района в рамках разработки и внедрения системы мотивации обучающихся образовательных организаций» | Управление образования ДЮСШ Руководители ОО |
|  | Муниципальные военно-патриотические мероприятия, посвященные памятным датам | Ежегодно, апрель | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об организации и проведении муниципальных военно-патриотические мероприятия посвященные памятным датам» | Управление образования ДДТ Руководители ОО |
|  | Организация работы школьных музеев | 1. Февраль, 2022 2. Ежегодно, декабрь | 1. Разработанная и утвержденная «дорожная карта» по организации работы школьных музеев и школьных театров 2.Составленная и размещенная на сайте УО аналитическая справка по результатам реализации «дорожной карты» «Организация работы школьных музеев и школьных театров» | Руководители ОО |
|  | Межмуниципальные культурные мероприятия, направленные на развитие межнационального согласия и гражданского мира | Ежегодно, апрель | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведений межмуниципальных культурных мероприятий, направленных на развитие межнационального согласия и гражданского мира» | Заместитель главы района |
|  | Проведение муниципальной акции «Сад памяти» | Ежегодно (март, апрель) | Изданный приказ о проведении акции «Сад памяти» | Отдел по воспитательной работе Руководители ОО |
|  | Организация и проведение муниципальных соревнований шахматных турниров семейных команд «Папа, мама и я – шахматная семья» на кубок главы МО | Ежегодно, апрель | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведений межмуниципальных культурных мероприятий, направленных на развитие межнационального согласия и гражданского мира» | Отдел по воспитательной работе Отдел по физической культуры и спорта |
|  | Формирование муниципальной команды для участия в проекте «Большая перемена» | Ежегодно, май | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О формировании муниципальной команды для участия в проекте «Большая перемена» | Отдел по воспитательной работе Руководители ОО |
|  | Организация и проведение «Дня ученического самоуправления» (с широким привлечением родительской общественности) | Ежегодно, октябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «О проведении в школах района «Дня ученического самоуправления» (с широким привлечением родительской общественности)» | Отдел по воспитательной работе Руководители ОО |
|  | Участие в акциях Российского движения школьников (РДШ) | Ежегодно, сентябрь | Изданный и размещенный на сайте УО приказ «Об участии в акциях РДШ» | Отдел по воспитательной работе, ДДТ, РДШ, Руководители ОО |
|  | Организация и проведение различных муниципальных экологических акций с привлечением родительской общественности (Чистые берега, Зеленая весна, День Земли, Международный день воды, Международный день гор) | Ежегодно, сентябрь | Составленный, утвержденный и размещенный на сайте УО план-график организации и проведения различных муниципальных экологических акций с привлечением родительской общественности (Чистые берега, Зеленая весна, День Земли, Международный день воды, Международный день гор) | Отдел по воспитательной работе Руководители ОО |
|  | Подготовка и утверждение муниципального плана развития добровольчества и волонтёрства | 1. Февраль 2022г 2. Ежегодно, июнь | 1. Разработанная, утвержденная и размещенная на сайте УО дорожная карта «Развитие добровольчества и волонтёрства в МО» 2. Составленная и размещенная на сайте УО аналитическая справка по результатам реализации «дорожной карты» «Развитие добровольчества и волонтёрства в МО» | Заместитель начальника по учебно воспитательной работе и дополнительного образования Отдел по воспитательной работе |

Данные указываются нарастающим итогом, включая показатель текущего значения