
   Приложение 
Утверждён
приказом

МКУ «Управление образования»

МР «Кизлярский район»
от «__»____________ 2023 г. № ___________
Муниципальный план мероприятий 

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
в МР «Кизлярский район»
на 2023/2024 учебный год
	№

п/п


	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат

	1. Организационно – управленческая деятельность

	1.1.
	Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожных карт) ОО, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях Кизлярского района на 2023-2024 учебный год
	  Сентябрь 
2023 г.
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Выстроенная системная работа по оценке и формированию функциональной грамотности в ОО.

Приказы об утверждении планов мероприятий ОО, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2023/24 учебный год

	1.2.
	Организация и проведение методических совещаний с   ответственными за формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 
	Не реже 1 раза в два месяца
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Формирование и развитие ключевых компетентностей представителей  общеобразовательных организаций в вопросах оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций

	1.3.
	Мониторинг исполнения   плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2023/2024 учебный год
	Январь,

Июнь 2024 г.
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Аналитический отчёт в разрезе общеобразовательных организаций 

	2. Организационно - информационная деятельность

	2.1.
	Информационно-просветительская работа с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам формирования функциональной грамотности
	Постоянно
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Достижение единого понимания целей формирования функциональной грамотности у обучающихся

	2.2.
	Формирование и размещение на официальных сайтах МКУ «Управление образования», образовательных организациях пакета информационно-методических материалов по вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся


	Сентябрь 

2023 г. – 

май 2024 г.
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Публикация на официальных сайтах МКУ «Управление образования», образовательных организациях пакета информационно-методических материалов по вопросу формирования функциональной грамотности

обучающихся

	2.3.
	Подготовка и размещение на официальных сайтах МКУ «Управление образования», образовательных организациях   пакета информационных материалов по проведению исследований уровня функциональной грамотности обучающихся ОО РД
	Постоянно
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Публикация на официальных сайтах   МКУ «Управление образования», образовательных организациях пакета информационных материалов по мониторингу уровня функциональной грамотности обучающихся ОО РД

	3. Работа с педагогами и образовательными организациями

	3.1.
	Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

	3.1.1
	Разработка дополнительных профессиональных программ, модульных курсов по формированию функциональной грамотности обучающихся 
	Сентябрь 

2023 г. – 

май 2024 г.
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Разработка дополнительных профессиональных программ, модульных курсов по формированию функциональной грамотности обучающихся 

	3.1.2
	Тренинги по совершенствованию профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся 
	Согласно утверждённому графику 
	 МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Совершенствование  профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся

	3.1.3
	Семинар-практикум «Читательская грамотность-путь к успеху»
	2023г.
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Совершенствование  профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся

	3.1.4
	Семинар-практикум «Развитие математической грамотности на уроках математики»
	2023г.
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Совершенствование  профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся

	3.1.5
	Семинар-практикум «Развитие естественно-научной грамотности на уроках химии и биологии»
	2023г.
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Совершенствование  профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся

	3.1.6
	Форум «Повышение финансовой грамотности у учащейся молодёжи: тренды, задачи, перспективы»
	2023г.
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Совершенствование  профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся

	3.1.7
	Семинар-практикум «Методы и приёмы развития креативного мышления»
	2023г. 
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Совершенствование  профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся

	3.2.
	Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

	3.2.2
	Участие во II Республиканской научно-практической конференции  «Функциональная грамотность: навыки развития, эффективные стратегии и инструменты»
	Октябрь 

2023 г.


	ГБУ ДПО РД «ДИРО»,

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в контексте современных моделей и форм развития функциональной грамотности обучающихся

	3.2.3
	Участие в республиканском фестивале педагогических проектов

«Знания не для школы, а для жизни»
	Ноябрь 

2023 г.

	ГБУ ДПО РД «ДИРО»,

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	 Распространение опыта работы по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся

	3.2.4
	Участие в Ханмагомедовских педагогических чтениях «Методика формирования функциональной грамотности в математическом образовании»
	Ноябрь 

2023 г.


	ГБУ ДПО РД «ДИРО»,

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Распространение опыта работы по формированию и развитию математической грамотности обучающихся

	3.2.5
	Участие в Республиканском конкурсе педагогов «Функциональная грамотность в общем образовании: цифровые образовательные ресурсы для формирования и оценивания» 
	Март 

2024 г.
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»,

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в использовании цифровых образовательных ресурсов для развития функциональной грамотности обучающихся

	3.2.6
	Участие в  конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	Сентябрь 2023 г. - 

май 2024 г.
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»,

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Принятие решений на уровне района по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

	3.3.
	Совершенствование и организация методической поддержки педагогов дополнительного образования по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

	3.3.1
	Участие в Республиканской педагогической
викторине «Функциональная грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра»
	Февраль 

2024 г.
	ГБУ ДПО РД «ДИРО», 

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Функционирование педагогических
мастерских «Функциональная грамотность школьников - способы формирования»

	3.3.2
	Участие в Региональном методическом воркшопе 
«Формирование компетенций настоящего – инвестиции в будущее»
	Апрель  

2024 г.
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»,

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в контексте современных моделей и форм развития функциональной грамотности обучающихся 

	4. Работа с обучающимися

	4.1.
	Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности

	4.1.1
	Внедрение в учебный процесс
банка заданий по оценке
функциональной грамотности

	Сентябрь 2023 г. – 

май 2024 г.
	МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Отчет образовательных организаций о применении заданий по функциональной грамотности в урочной деятельности

	4.1.2
	Организация и проведение мониторинга обучающихся по формированию функциональной грамотности
	Сентябрь 2023 г- май 2024 г.
	ГБУ ДПО РД «ДИРО», 
 МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Отчет о проведении мониторинга, оценка результатов

	4.1.3
	«День Единого Текста» в образовательных организациях Кизлярского района
	Январь 

2024 г.
	ГБУ ДПО РД «ДИРО», 

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Отчет о проведении методического мероприятия, оценка результатов

	4.2.
	Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности

	4.2.1
	Организация и проведение командной олимпиады по функциональной грамотности для школьников общеобразовательных организаций Кизлярского района 
	Декабрь 

2023 г.


	ГБУ ДПО РД «ДИРО», 

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Отчет о проведении командной олимпиады по функциональной грамотности для школьников
района; анализ результатов

	4.2.2
	Организация практикумов с обучающимися по решению контекстных задач
	Март 

2024 г.
	ГБУ ДПО РД «ДИРО», 

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО
	Отчет о результатах проведения практикумов с обучающимися по решению контекстных задач

	4.2.3
	Неделя финансовой грамотности. Организация диагностики уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  Кизлярского района
на портале РЭШ.
	02.10.2023 -07.10.2023
	ГБУ ДПО РД «ДИРО», 

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Анализ диагностики уровня финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кизлярского района

	4.2.4
	Неделя креативного мышления. Организация диагностики уровня сформированности креативного мышления обучающихся общеобразовательных организаций Кизлярского района»  на портале РЭШ.
	13.11.2023 -18.11.2023

	ГБУ ДПО РД «ДИРО», 

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Анализ диагностики уровня креативного мышления обучающихся общеобразовательных организаций Кизлярского района

	4.2.5
	Неделя глобальных компетенций. Организация диагностики уровня сформированности глобальных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций Кизлярского района на портале РЭШ.
	04.12.2023 -09.12.2023
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»,

 МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Анализ диагностики уровня глобальных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций Кизлярского района

	4.2.6
	Неделя читательской грамотности. Организация диагностики уровня сформированности читательской грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кизлярского района  на портале РЭШ.
	05.02.2024 -10.02.2024
	ГБУ ДПО РД «ДИРО», 

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Анализ диагностики уровня читательской грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кизлярского района

	4.2.7
	Неделя математической грамотности. Организация диагностики уровня сформированности математической грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кизлярского района на портале РЭШ.
	11.03.2024- 16.03.2024
	ГБУ ДПО РД «ДИРО»,

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Анализ диагностики уровня математической грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кизлярского района

	4.2.8
	Неделя естественнонаучной грамотности. Организация диагностики уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кизлярского района  на портале РЭШ.
	08.04.2024 - 

13.04.2024 
	ГБУ ДПО РД «ДИРО», 

МКУ «Управление образования», Отдел общего образования и НОКО 
	Анализ диагностики уровня естественнонаучной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Кизлярского района


3

